## Historias de Usuario
Épica | ID | Historia de Usuario | Descripción / Propósito | Criterios de Aceptación | Responsable | Sprint | Estado | % Avance
E1 | H1.1 | Interfaz registrar materiales | Diseñar e implementar pantalla de registro de materiales. | El sistema muestra formulario y guarda datos correctamente. | Jonathan | 1 | Terminado | 100
E1 | H1.2 | Registrar materiales (Backend y BD) | Permite registrar materiales nuevos en la base de datos del inventario. | El registro se guarda correctamente en la base de datos. | Jonathan | 2 | Terminado | 100
E1 | H1.3 | Visualizar listado con filtros | Mostrar listado y filtros de materiales. | Los filtros funcionan correctamente y actualizan la vista. | Diego | 1 | Terminado | 100
E1 | H1.4 | Editar materiales | Permitir modificar materiales desde la interfaz del inventario. | Cambios se reflejan correctamente en la BD y la tabla. | Jonathan | 3 | En desarrollo | 40
E1 | H1.5 | Eliminar materiales | Permitir eliminar materiales desde la interfaz. | El recurso se elimina de la BD y desaparece de la tabla. | Jonathan | 3 | En desarrollo | 40
E2 | H2.1 | Interfaz de categorías | Diseñar y desarrollar pantalla de gestión de categorías. | Vista visible, permite agregar y eliminar categorías. | Jonathan | 1 | Terminado | 100
E3 | H3.1a | Interfaz login | Crear interfaz para inicio de sesión. | Formulario visible y funcional. | Diego | 1 | Terminado | 100
E3 | H3.1b | Login conectado a backend | Autenticar usuarios desde backend con validación Django. | Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas. | Jonathan | 2 | Terminado | 100
E3 | H3.2 | Backend recuperación contraseña | Permitir recuperación de contraseña vía correo. | Endpoint funcional y contraseña actualizada. | Jonathan | 3 | Planificado | 0
E3 | H3.3 | Validar acceso según rol | Restringir vistas según tipo de usuario. | El acceso depende del rol configurado. | Jonathan | 3 | Planificado | 0
E4 | H4.1 | Registrar entradas (Backend+UI) | Registrar entradas de materiales y actualizar stock. | El stock incrementa y se registra en historial. | Jonathan | 3 | Planificado | 0
E4 | H4.2 | Registrar salidas (Backend+UI) | Registrar salidas de materiales. | El stock disminuye y se refleja en el historial. | Nicolás | 3 | Planificado | 0
E4 | H4.3 | Consultar historial | Ver historial de movimientos de entrada/salida. | Historial filtrable por fecha y tipo de movimiento. | Diego | 3 | Planificado | 0
E5 | H5.1 | Valor total del inventario | Calcular y mostrar el valor total de los materiales. | El sistema muestra correctamente el valor total. | Jonathan | 3 | Planificado | 0
E5 | H5.2 | Interfaz de presupuesto | Diseñar vista para estimar presupuestos de trabajos. | Campos base visibles y permiten cálculo estimado. | Jonathan | 1 | Terminado | 100
E6 | H6.1 | Panel de métricas | Visualizar métricas del inventario y gráficos generales. | Muestra KPIs principales correctamente. | Diego | 4 | Planificado | 0
E7 | H7.1 | Página 404 | Diseñar página de error coherente con estilo del sitio. | Mensaje visible al ingresar ruta inexistente. | Nicolás | 1 | Terminado | 100
E7 | H7.2 | Header y Footer reutilizables | Implementar header y footer consistentes en todo el sitio. | Componentes globales aplicados. | Nicolás | 1 | Terminado | 100
E7 | H7.3 | Loaders y mensajes vacíos | Agregar loaders y mensajes coherentes en todas las vistas. | Elementos aplicados correctamente. | Nicolás | 2 | Terminado | 100
E8 | H8.1 | Interfaz ajustes base (UI) | Diseñar pantalla de ajustes con tabs Perfil/Apariencia/Accesibilidad. | Tabs visibles y funcionales. | Diego | 2 | Terminado | 100
E8 | H8.2 | Apariencia (tema y fuente) | Permitir cambiar tema claro/oscuro y tamaño de letra. | Cambio reflejado visualmente en toda la interfaz. | Nicolás | 2 | Terminado | 100
E8 | H8.3 | Accesibilidad (contraste/escala) | Habilitar modo de alto contraste y ajustar escala UI. | Opciones guardan preferencias localmente. | Nicolás | 2 | Terminado | 100
E8 | H8.4 | Perfil (nombre/usuario local) | Modificar nombre y usuario localmente sin base de datos. | Actualización visual inmediata. | Diego / Jonathan | 2 | Terminado | 100
E9 | H9.1 | Respaldo del sistema | Permitir exportar y respaldar la base de datos. | El backup se genera correctamente. | Jonathan | 4 | Planificado | 0
E9 | H9.2 | Documentación técnica | Generar documentación técnica del sistema. | Documento consolidado y actualizado. | Diego | 4 | Planificado | 0
E9 | H9.3 | Pruebas funcionales E2E | Realizar pruebas completas antes de la entrega final. | Resultados documentados sin errores críticos. | Nicolás | 4 | Planificado | 0
E10 | H10.1 | Configurar stock mínimo | Permitir definir stock mínimo por categoría. | Configuración guardada y persistente. | Jonathan | 3 | Planificado | 0
E10 | H10.2 | Alerta visual en interfaz | Mostrar alerta cuando el stock baja del límite. | Badge o color de advertencia visible en inventario. | Diego | 3 | Planificado | 0

## Resumen por Épica
Épica | Total Historias | Promedio Avance (%)
E1 | 76 | 5
E10 | 0 | 2
E2 | 100 | 1
E3 | 50 | 4
E4 | 0 | 3
E5 | 50 | 2
E6 | 0 | 1
E7 | 100 | 3
E8 | 100 | 4
E9 | 0 | 3