## Sprint 2
Épica | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Dependencia | Definición de Hecho (DoD) | Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Avance | Estado | Observaciones
E1 – Gestión de Inventario | H1.2 – Registrar materiales backend | Backend mínimo de registro | Jonathan | Ninguna | Endpoint funcional que guarda materiales básicos | Sprint 2 | 01/10/2025 | 14/10/2025 | 100 | Terminado | ✔️ Listo
E3 – Seguridad | H3.1b – Conexión login backend | Autenticación funcional | Jonathan | Interfaz login | Login conectado con backend y validación básica | Sprint 2 | 01/10/2025 | 14/10/2025 | 50 | En desarrollo | 🔧 En desarrollo
E7 – General / Errores | H7.3 – Loaders y mensajes vacíos | Mostrar estados de carga | Nicolás | Base sistema | Pantallas con loaders y mensajes vacíos consistentes | Sprint 2 | 01/10/2025 | 14/10/2025 | 100 | Terminado | ✔️ Listo
E8 – Ajustes | H8.1 – Interfaz base de Ajustes (UI) | Layout y navegación (solo UI) | Diego | Ninguna | Página de ajustes con tabs Perfil/Apariencia/Accesibilidad visibles | Sprint 2 | 01/10/2025 | 14/10/2025 | 100 | Terminado | ✔️ Listo
E8 – Ajustes | H8.2 – Apariencia (tema/tamaño fuente) | UI y persistencia local | Nicolás | Interfaz base Ajustes | Cambio de tema y tamaño de fuente visibles solo en Ajustes | Sprint 2 | 01/10/2025 | 14/10/2025 | 70 | En desarrollo | 🔧 Visible solo en Ajustes
E8 – Ajustes | H8.3 – Accesibilidad (contraste/escala UI) | UI y CSS variables locales | Nicolás | Interfaz base Ajustes | Modo contraste y escala visual dentro de Ajustes | Sprint 2 | 01/10/2025 | 14/10/2025 | 60 | En desarrollo | 🔧 Visible solo en Ajustes
E8 – Ajustes | H8.4 – Perfil (solo interfaz dinámica sin conexión a BD) | Diseñar interfaz que permita editar nombre/usuario y reflejar cambios en la vista local | Diego | Interfaz base Ajustes | Campos editables Nombre y Usuario; cambios se reflejan localmente sin actualizar BD; muestra toast 'Cambios aplicados localmente' y deja preparado endpoint PATCH /api/user/profile para Sprint 3 | Sprint 2 | 01/10/2025 | 14/10/2025 | 50 | En desarrollo | 🔧 Simulación local, sin conexión BD
E8 – Seguridad | H8.1a – Interfaz cambio contraseña | UI funcional | Diego | Login | Pantalla de cambio de contraseña lista | Sprint 2 | 01/10/2025 | 14/10/2025 | 100 | Terminado | ✔️ Listo

## Resumen Sprint 2
Métrica | Valor
Total tareas | 8
Tareas completadas | 4
En desarrollo | 3
Pendientes | 1
Porcentaje avance Sprint | 72%
Porcentaje avance proyecto total | 47.5% (≈50%)