## Hoja 1
Épica | Historia de Usuario | Tarea General | Responsable | Dependencia | Definición de Hecho (DoD) | Sprint | Fecha Inicio Sprint | Fecha Fin Sprint
E7 – General / Errores | H7.2 – Página 500 | Implementar página de error 500 | Diego | Base sistema | Página 500 funcional | Sprint 4 | 10/11/2025 | 23/11/2025
E9 – Mantenimiento y soporte | H9.1 – Respaldo BD | Permitir respaldo manual de BD | Jonathan | Base sistema | Respaldo funcional | Sprint 4 | 10/11/2025 | 23/11/2025
E9 – Mantenimiento y soporte | H9.2 – Documentación despliegue | Documentar despliegue en la nube | Diego | Base sistema | Documentación entregada | Sprint 4 | 10/11/2025 | 23/11/2025
E9 – Mantenimiento y soporte | H9.3 – Pruebas de entrega | Pruebas funcionales antes de entrega | Nicolás | Sistema completo | Pruebas realizadas | Sprint 4 | 10/11/2025 | 23/11/2025