## Hoja 1
Épica | Historia de Usuario | Tarea General | Responsable | Dependencia | Definición de Hecho (DoD) | Sprint | Fecha Inicio Sprint | Fecha Fin Sprint
E10 – Alertas automáticas | H10.1 – Configurar stock mínimo | Configurar stock mínimo para cada material | Jonathan | CRUD materiales | Stock mínimo configurado | Sprint 3 | 2025-10-27 | 2025-11-09
E10 – Alertas automáticas | H10.2 – Generar alerta visual | Mostrar alerta en sistema cuando stock bajo | Diego | Stock mínimo | Alerta visual funcionando | Sprint 3 | 2025-10-27 | 2025-11-09
E10 – Alertas automáticas | H10.3 – Notificación simple | Notificación en panel de control por stock bajo | Nicolás | Alertas visuales | Notificación visible en dashboard | Sprint 3 | 2025-10-27 | 2025-11-09
E4 – Movimientos de materiales | H4.3 – Consultar historial | Consultar historial de movimientos | Diego | Entradas y salidas | Historial consultable | Sprint 3 | 2025-10-27 | 2025-11-09
E5 – Valorización y reportes | H5.1 – Valor total | Calcular valor total del inventario | Jonathan | CRUD materiales | Valor total visible | Sprint 3 | 2025-10-27 | 2025-11-09
E5 – Valorización y reportes | H5.2 – Valor por categoría | Calcular valorización por categoría | Diego | Valor total | Valor por categoría visible | Sprint 3 | 2025-10-27 | 2025-11-09
E5 – Valorización y reportes | H5.3 – Reporte descargable | Generar reporte descargable | Nicolás | Valor total | Reporte descargable | Sprint 3 | 2025-10-27 | 2025-11-09
E6 – Exportación y Dashboard | H6.2 – Exportación filtrada | Exportar inventario filtrado | Jonathan | Filtros aplicados | Exportación filtrada | Sprint 3 | 2025-10-27 | 2025-11-09
E6 – Exportación y Dashboard | H6.3 – Dashboard KPIs | Dashboard con KPIs básicos | Nicolás | Reportes | KPIs visibles | Sprint 3 | 2025-10-27 | 2025-11-09
E8 – Ajustes | H8.3 – Idioma y moneda | Configurar idioma y moneda | Nicolás | Login | Idioma y moneda configurables | Sprint 3 | 2025-10-27 | 2025-11-09