## Hoja 1
Épica | Historia de Usuario | Tarea General | Responsable | Dependencia | Definición de Hecho (DoD) | Sprint | Fecha Inicio Sprint | Fecha Fin Sprint
E1 – Gestión de Inventario | H1.1 – Interfaz registrar materiales | Diseñar e implementar pantalla de registrar materiales | Jonathan | Ninguna | Pantalla de registro de materiales con sus respectivas requerimientos | Sprint 1 | 2025-09-16 | 2025-09-30
E7 – General / Errores | H7.4 – Página de inicio (landing) | Crear pantalla inicial con logo y menú principal | Nicolás | Ninguna | Landing visible y navegable | Sprint 1 | 2025-09-16 | 2025-09-30
E7 – General / Errores | H7.5 – Header y footer reutilizables | Crear componentes globales de header y footer | Nicolás | Ninguna | Header y footer disponibles en el sistema | Sprint 1 | 2025-09-16 | 2025-09-30
E3 – Seguridad y roles | H3.1a – Interfaz login | Diseñar e implementar la interfaz de login | Diego | Ninguna | Pantalla de login visible | Sprint 1 | 2025-09-16 | 2025-09-30
E1 – Gestión de Inventario | H1.3 – Visualizar listado con filtros | Implementar listado con filtros básicos (interfaz) | Diego | CRUD materiales | Listado visible con filtros aplicables | Sprint 1 | 2025-09-16 | 2025-09-30
E7 – General / Errores | H7.1 – Página 404 | Implementar página de error 404 | Nicolás | Base sistema | Página 404 funcional | Sprint 1 | 2025-09-16 | 2025-09-30
E2 – Categorías | H2.4 – Interfaz de categorías | Diseñar e implementar interfaz de categorías | Jonathan | CRUD materiales | Pantalla de categorías lista y navegable | Sprint 1 | 2025-09-16 | 2025-09-30
E5 – Valorización y reportes | H5.4 – Interfaz de presupuesto | Diseñar e implementar pantalla de presupuesto | Jonathan | CRUD materiales | Pantalla de presupuesto con métricas visibles | Sprint 1 | 2025-09-16 | 2025-09-30